## Hoja1
Plan de acciones correctivas y preventivas orientado al fortalecimiento del SG-SST.
Medidas preventivas, correctivas y seguimiento de las mismas
EMPRESA: FURGORIENTE S.A.
ELABORADO POR: JULIANA BOLIVAR, ASTRID CHACÓN Y TANIA PINILLOS
FECHA DE REALIZACIÓN: 14-03-2026 |  | Objetivo: Fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Furgoriente S.A. mediante la implementación y seguimiento de acciones correctivas y preventivas orientadas a mejorar las condiciones del puesto de trabajo y a fortalecer el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal, en coherencia con la percepción de los trabajadores y los riesgos identificados, contribuyendo a la prevención de accidentes y enfermedades laborales.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 14-04-2026
Hallazgo | Descripción | Medidas preventivas | Medidas correctivas | Seguimiento a la ejecución | Responsable | Indicador | Meta | Frecuencia | controles
[9 empty] | Individuo | Medio | Fuente
Uso inconsistente de los Elementos de Protección Personal | Los trabajadores no utilizan los EPP de forma permanente especialmente en tareas rutinarias o de corta duración | Capacitación continua en uso adecuado de EPP | Cambiar inmediatamente el EPP inadecuado | Inmediata | Responsable del SG-SST, Supervisores de área | (Número de trabajadores que usan correctamente los EPP / Total de trabajadores observados) × 100 | ≥ 95% | Mensual | X
|  | Incentivos por uso adecuado de EPP |  | Semestral | Responsable del SG-SST |  |  |  |  | X | X
|  |  | Señalización visible de los EPP | Permanente | Responsable del SG-SST |  |  |  |  | X
Incomodidad o inconformidad con los Elementos de Protección Personal | Percepción de que los EPP son incómodos, pesados o dificultan el trabajo. | Selección de proveedor de EPP ergonómicos y certificados. | Ajuste de tallas y tipos de EPP. | Bimestral | Responsable del SG-SST,Jefe de área | (Número de trabajadores satisfechos con los EPP / Total de trabajadores encuestados) × 100 | ≥ 90% | Trimestral | X
|  |  | Revisión y cambio de EPP inadecuados. | Bimestral | Responsable del SG-SST,Jefe de área |  |  |  | X
Falta de cultura de seguridad | Bajo nivel de apropiación del autocuidado y prevención. | Programas de cultura preventiva | Socialización de incidentes ocurridos | Permanente y cada que ocurra | Responsable del SG- SST | (Número de respuestas positivas en evaluación de cultura de seguridad / Total de respuestas obtenidas) × 100 | ≥ 90% | Semestral |  | X | X
Deficiencias en supervisión del uso de los Elementos de Protección Personal | No hay control constante del cumplimiento | Auditorías internas periódicas | Inspecciones no programadas | Semestral | Responsable del SG- SST | ((Número de incumplimientos iniciales - Número de incumplimientos actuales) / Número de incumplimientos iniciales) × 100 | ≥ 30% | Mensual |  | X
Los elementos de seguridad limitan el movimiento dificultando el trabajo | Se evidencia que algunos EPP limitan la movilidad, dificultando la ejecución de las tareas y afectando su uso continuo por parte de los trabajadores. | Reevaluación técnica de los EPP seleccionados, incorporando criterios de ergonomía, confort térmico y adaptabilidad al puesto de trabajo | Cambiar inmediatamente el EPP inadecuado | Inmediato | Responsable del SG- SST | ((Número de reportes iniciales de dificultad - Número de reportes actuales) / Número de reportes iniciales) × 100 | ≥ 25% | Trimestral | X
|  | Capacitación teórico-práctica sobre el uso adecuado de EPP |  | Trimestral | Responsable del SG- SST |  |  |  | X
Medidas locativas y ambientales deficientes | Mejoramiento de condiciones locativas (orden, iluminación, ventilación, manejo de cables y herramientas) | Inspecciones planeadas de seguridad | Inspecciones periódicas de condiciones locativas y ambientales, orientadas a optimizar iluminación, ventilación y orden en los puestos de trabajo | Inmediato | Responsable del SG- SST, jefe de área | ((Número de condiciones inseguras identificadas inicialmente - Número de condiciones actuales) / Número de condiciones iniciales) × 100 | ≥ 30% |  |  | X
Se evidencia exposición prolongada a posturas forzadas, con riesgo de lesiones musculoesqueléticas. | Los trabajadores se encuentran en posiciones incómodas y forzadas por largos periodos de tiempo, lo que puede generar lesiones musculoesqueléticas | Rotación de tareas para evitar la fatiga y el estrés en las articulaciones | Evaluación ergonómica del puesto de trabajo | Inmediato | Jefe de Area, Alta gerencia | ((Nivel de riesgo ergonómico inicial - Nivel de riesgo ergonómico actual) / Nivel de riesgo ergonómico inicial) × 100 | ≥ 20% | Trimestral |  | X
|  | Realizar capacitación en higiene postural | Ajuste o rediseño del puesto de trabajo | Inmediato y a mediano plazo | Responsable SG - SST,ARL |  |  |  | X | X
Deficiencias en las medidas de seguridad en el uso de herramientas manuales | Se evidencia el uso de herramientas manuales sin la implementación de elementos de protección o sistemas de seguridad visibles, lo que incrementa el riesgo de cortes, golpes o lesiones durante la ejecución de la actividad | Capacitación en uso seguro de herramientas | Dotación de herramientas ergonómicas y seguras | Inmediato | Responsable del SG- SST | ((Número de actos inseguros iniciales - Número de actos inseguros actuales) / Número de actos inseguros iniciales) × 100 | ≥ 30% | Mensual | X |  | X
Exposición a movimientos repetitivos en miembros superiores | Se evidencia la ejecución continua de movimientos repetitivos de miembros superiores durante la actividad de lijado manual, especialmente en hombros, brazos y muñecas, generando sobrecarga muscular y aumento del riesgo de fatiga y lesiones por repetición | Rotación de tareas y pausas activas | Automatización parcial del proceso o herramientas ergonómicas | Trimestral | SG-SST / Líder de área | ((Nivel de exposición inicial - Nivel de exposición actual) / Nivel de exposición inicial) × 100 | ≥ 20% | Trimestral |  | X | X