| Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inicio | Fin. |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Investigación documental | Investigadores | Feb. | Oct.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación metodológica: herramientas de recolección de información | Investigadores | Feb. | Oct. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Articulación formación de talento humano: semilleros, trabajos de grado, joven investigador y colectivo académico / Grupo de Estudios en Política Ambiental, GEPA - ESAP | Investigadores – Estudiantes | Feb. | Nov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo de campo con las organizaciones Teatro Vital y Fundación Natura Colombia: Bogotá | Investigadores – Estudiantes | Marzo | Nov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selección y estudio de casos y contextos – violencias / resistencias civiles pacíficas: Mapeo económico, social, cultural y ambiental en materia de derechos | Investigadores – Estudiantes | Marzo | Oct. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Primera salida de campo: Medellín | Investigadores | Marzo | Marzo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrevistas a profundidad: institucionalidad y expertos | Investigadores – Estudiantes | Abril | Jun. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Segunda salida de campo: Medellín | Investigadores y estudiantes | Junio | Junio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistematización de información | Investigadores – Estudiantes | Julio | Oct. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producción artículo de investigación y producción transmedia | Investigadores | Junio | Nov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Primer informe de investigación | Investigadores – Estudiantes | Julio | Agst. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Red de incidencia de organizaciones y movimientos sociales: Marcos metodológicos del monitoreo derechos humanos y ambientales – políticas públicas | Investigadores – Estudiantes | Julio | Nov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de productos | Investigadores – Estudiantes | Julio | Nov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de artículo, productos e informe final | Investigadores – Estudiantes | Nov. | Nov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Presupuesto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Horas nómina |  |  |  |  |
| Concepto | Nombre | Escalafón | Horas mes | Sede / Seccional o Externo | Total ($) |
| Horas Nomina (Investigador Principal) | Daniela Mejía Naranjo | 1 | 60 (x10) | USTA, Bogotá | $8,837,500 |
| Horas Nomina (Co-Investigadores) | Sarai Gómez Cáseres | 3 | 35 (x10) | USTA, Bogotá | $7,511.875 |
|  | Ricardo Guerra Vargas | 3 | 25 (x10) | USTA, Bogotá | $2,682,800 |
|  | Jaime Mejía Gutiérrez / Grupo de Estudios en Política Ambiental, GEPA | Docente Doctor Titular de Planta | 30 (x10) | Externo: Escuela Superior de Administración Pública, Seccional, Caldas | $36,000,000 (Valor contrapartida Externa) |
|  |  |  |  |  | Total: 55,032,175 |

| FINANCIACIÓN | RECURSO | DESCRIPCIÓN | Valor partida | Valor contrapartida (Externa) | Total ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUBROS | Servicios Técnicos | N/A |  |  | $ 0 |
|  | Salidas de campo | 2 salidas de campo a la ciudad de Medellín; cada salida de campo con duración de 5 días, 4 noches. Etnografía con la Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria y zonas urbanas / rurales de Medellín: 3 docentes investigadores, 3 estudiantes asociados al proyecto. - Tiquete de Avión: Bogotá – Medellín (x6 – 2 viajes, 3 docentes) = $180,000 (x6) = $1,080,000 - Tiquete de Avión: Medellín – Bogotá (x6 – 2 viajes, 3 docentes) = $180,000 (x6) = $1,080,000 - Tiquete de Bus: Bogotá – Medellín (x6 –2 viajes, 3 estudiantes) = $80,000 (x6) = $480,000 - Tiquete de Bus: Medellín – Bogotá (x6 –2 viajes, 3 estudiantes) = $80,000 (x6) = $480,000 -Desplazamientos Bogotá: Aeropuerto Bogotá – pago de taxis para movilización de equipos de grabación (ida y regreso: 4 viajes) $40.000 (x4) = $160,000 -Desplazamientos Medellín: Aeropuerto – Hotel / Hotel – Aeropuerto (x4 viajes que corresponden a 2 salidas de campo = 6 personas) = $40.000 (x4, x2 taxis) $320,000 -Desplazamientos Hotel – Madres de la Candelaria / Madres de la Candelaria – Hotel y zonas rurales de Medellín (Las dos salidas, 6 personas) $10.000 (x10 días, 6 personas + $100.000 zonas rurales) = $700,000. - Hospedaje primer salida (5 días, 4 noches x6 personas/ 3 docentes /3 estudiantes) = $90,000 (x4, x6) = $2,160,000 - Hospedaje segunda salida (5 días, 4 noches x6 personas / 3 docentes y 3 estudiantes) $90,000 (x4, x6) = $2,160,000 - Alimentación primera salida (5 días x6 personas) = 45,000 (x5, x6) = $1,350,000 Alimentación segunda salida (5 días x6 personas) = 45,000 (x5, x6) = $1,350,000 | x |  | $ 11,320,000 |
|  | Equipos | N/A |  |  | $ 0 |
|  | Materiales, insumos y software | N/A |  |  | $ 0 |
| BOLSAS | Papelería | Materiales de trabajo etnográfico (Cartulinas, marcadores, colores, hojas, cintas, etc.) | x |  | $ 300.000 |
|  | Fotocopias | N/A |  |  | $ 0 |
|  | Material bibliográfico | N/A |  |  |  |
|  | Auxilio de transporte | Desplazamientos para realizar el trabajo de campo en la ciudad de Bogotá en las Fundaciones Teatro Vital y Natura Colombia: 3 docentes investigadores – 3 estudiantes asociados al proyecto, incluye pago de taxis por traslado de equipos de grabación. | x |  | $ 500.000 |
|  | Movilidad | Presentación de ponencia en Congreso Internacional (en Colombia): Disposición presupuestal de la bolsa común. | x |  | $ 900.000 |
|  | Publicaciones (Artículos, proceso editorial y traducción) | Disposición presupuestal de la bolsa común. | X |  | $ 0 |
| TOTAL DEL PROYECTO: |  |  |  |  | $13,020,000 |

Referencias bibliográficas

ARENDT, Hannah. (2005). Sobre la violencia. Madrid: Alianza Editorial. BAUMAN, Z.; DONSKIS, L. (2019). Maldad líquida. Barcelona: Planeta. BOROWSKI, M. (2003). La estructura de los derechos fundamentales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. ENCREVÉ, Pierre; LAGRAVE, Rose-Marie. (2005). Trabajar con Bourdieu. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. GALTUNG, Johan. 3R: Reconstrucción, reconciliación y resolución, afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Bilbao: BAKEAZ, Centro de Documentación para la Paz, 1999. GRACIAS, M; REVELO, J. (2010). Estado Alterado. Clientelismo, mafias y debilidad institucional en Colombia. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 2010, p. 19. HERRERA, J. (2008). La reinvención de los Derechos Humanos. Andalucía: Atrapasueños. HUNT, Lynn. (2009). La invención de los Derechos Humanos. (2009) [Tr. BELTRÁN FERRER, Jordi]. Barcelona: Tusquets editores JIMÉNEZ, Juan Pablo (ed.). (2015). Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre las altas rentas en América Latina. Libros de la CEPAL, N° 134 (LC/G.2638-P), Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). KANT. La paz perpetua. México: Editorial Porrúa. KAUFMANN, Arthur. (1999). Filosofía del derecho. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. PIKETTY, Thomas. (2014). El capital en el siglo XXI. España: Fondo de Cultura Económica. PANEBIANCO, A. (2009). El Poder, el Estado, la Libertad. La frágil constitución de la sociedad libre. Madrid: Unión Editorial. RAWLS, John. (2009). Lecciones sobre la historia de la filosofía política. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2009. SEN, Amartya. (2010) Razón Pública y democracia (iv parte). En: La idea de la justicia. Bogotá: Tauros. URIBE, Jaime (Director Científico). (1989). Nueva Historia de Colombia 2, República Siglo XIX. Bogotá: Planeta colombiana Editorial. VILLAR BORDA, Luis. (1996). La paz en la doctrina del derecho de Kant. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Referencias electrónicas: HERRERA FLORES, Joaquín. Los derechos humanos en el contexto de la globalización: tres precisiones conceptuales. Colóquio Internacional – Dereito e Justicia no Século XXI: Coimbra, 29 a 31 de maio, 2003, p. 26. Disponible en: http://sintrai.cl/files/ddhh%20en%20globalizacion.pdf REDACCIÓN NEGOCIOS Y ECONOMÍA. “La desigualdad en Colombia es una de las más altas del mundo”: Piketty. El Espectador, 28 de enero, 2016. [publicación virtual: http://www.elespectador.com]