## 2021
|  | FORMATO PLAN ANUAL DE TRABAJO | [81 empty] | Versión: 01
Pagina: 1 de 1
Código: SST-FR-07
Fecha: 19/07/2021
OBJETIVO DEL PLAN |  | Establecer el plan anual de trabajo con sus respectivas actividades que permitan el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en lineamiento de la normatividad vigente aplicable. | [6 empty] | META DEL PLAN ANUAL | [5 empty] | Cumplir como mínimo el 80% del plan.
Elaborado y Aprobado por: |  | Cristian Camilo Herrera, Flor Ángela Pinzón |  | Cargo | Asesores SST | [53 empty] | Fecha de Diligenciamiento: | [9 empty] | 19 |  | - | julio |  |  |  |  | - | 2021
Supervisado por: |  | José David Vargas |  | Cargo | Gerente |  |  |  | Convenciones a Utilizar: | [5 empty] | Programada (P) | [5 empty] | Aplazada (A) | [7 empty] | Ejecutada (E) | [29 empty] | Proceso | [5 empty] | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
CICLO | ESTÁNDAR | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLES | DOCUMENTOS RELACIONADOS | SOPORTE Y/O EVIDENCIA | FRECUENCIA DE CUMPLIMIENTO | AÑO | 2021 | [74 empty] | OBSERVACIONES
[8 empty] | MES |  |  | Enero | [5 empty] | Febrero | [5 empty] | Marzo |  |  |  |  | Abril | [5 empty] | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio | [8 empty] | Agosto | [7 empty] | Septiembre | [6 empty] | Octubre | [6 empty] | Noviembre | [5 empty] | Diciembre
[8 empty] | SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PLANEAR | RECURSOS | Elaborar formato para asignación del responsable del SG-SST . |  | Asesores SST | NA | Formato elaborado | Única vez o si existen cambios | [37 empty] | P | E
|  | Asignar responsable del SG-SST que cumpla con el perfil exigido en el articulo 10 de la Resolución 0312 de 2019. |  | Gerente | SST-FR-01 | Asignación de persona con hoja de vida actualizada | Única vez o si existen cambios | [59 empty] | P
|  | Elaborar formato de asignación de recursos con respectivo presupuesto anual. |  | Asesores SST | NA | Asignación de recursos y presupuesto anual | Única vez o si existen cambios | [37 empty] | P | E
|  | Asignar recursos para la implementación y mejora continua del SG-SST por parte de la alta dirección. |  | Responsable SG-SST | SST-FR-02 | Asignación de recursos y presupuesto anual | Anual o cada vez que exista un cambio | [59 empty] | P
|  | Elaborar instrumentos para la convocatoria, votación, selección y conformación del COPASST. |  | Asesores SST | NA | Formatos de conformación | Única vez o si existen cambios | [39 empty] | P | E
|  | Conformar COPASST. |  | Gerente | SST-FR-04 | Registros de conformación | Cada dos años o antes si existe un cambio | [60 empty] | P
|  | Realizar reuniones del COPASST. |  | COPASST | GC-FR-06 | Acta de reunión | Mensual | [66 empty] | P | [5 empty] | P
|  | Elaborar instrumentos para la convocatoria, votación, selección y conformación del COCOLAB. |  | Asesores SST | NA | Formatos de conformación | Única vez o si existen cambios | [39 empty] | P | E
|  | Conformación comité de convivencia laboral |  | Responsable SG-SST / Gerente | SST-FR-06 | Registros de conformación | Trimestral | [60 empty] | P
|  | Reunión Comité de convivencia laboral |  | Responsable SG-SST / COPASST | GC-FR-06 | Actas de reuniones e informes. | Trimestral | [66 empty] | P
|  | Crear programa capacitación promoción y prevención PYP |  | Asesores SST | NA | Programa documentado | Única vez o si existen cambios | [41 empty] | P | E
|  | Crear cronograma anual de capacitación. |  | Asesores SST | GC-FR-05 | Cronograma establecido | Anual o si existen cambios | [41 empty] | P | E
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST | Documentar política SST de acuerdo a lineamiento exigidos en el Decreto 1072 de 2015. |  | Asesores SST | NA | Política firmada y fechada | Anual | [43 empty] | P | E
|  | Socializar política SST a todos los niveles de la organización |  | Responsable SG-SST / COPASST | TH-FR-01 | Acta de capacitación | Anual o si existen cambios | [65 empty] | P
|  | Crear plan anual de trabajo de acuerdo a los lineamientos exigidos en la Resolución 0312 de 2019. |  | Asesores SST | NA | Formato plan anual de trabajo | Única vez o si existen cambios | [37 empty] | P | E
|  | Ejecutar plan anual de trabajo del año 2021 |  | Responsable SG-SST | SST-FR-07 | Soportes de cada una de las actividades | Continuo | [58 empty] | P | [17 empty] | A partir del 01 de octubre del 2021 se deberá realizar la implementación del SG-SST y las actividades establecidas serán responsabilidad de la IPS.
|  | Crear tabla de archivo o retención documental en SST. |  | Asesores SST | NA | Tabla establecida | Única vez o si existen cambios | [43 empty] | P | E
|  | Unificar y conservar el archivo del SG-SST por la periodicidad establecidas. |  | Responsable SG-SST | SST-FR-08 | Documentos y registros en físico y digital | Anual | [71 empty] | P
HACER | GESTIÓN DE LA SALUD | Elaborar formulario de perfil sociodemográfico de la población trabajadora con mecanismos de tabulación y análisis |  | Asesores SST | NA | Formulario en Google Drive | Única vez o si existen cambios | [45 empty] | P | E
|  | Realizar encuesta de perfil sociodemográfico a todos los trabajadores. |  | Responsable SG-SST | SST-FR-09 | Perfil sociodemográfico de trabajadores | Anual o antes si existe cambio de personal | [60 empty] | P
|  | Analizar resultados del perfil sociodemográfico y establecer actividades de promoción y prevención de la salud. |  | Responsable SG-SST | GC-FR-15 | Perfil sociodemográfico de trabajadores | Anual o antes si existe cambio de personal | [62 empty] | P
|  | Documentar principales programas de promoción y prevención en salud. |  | Asesores SST | NA | Programas establecidos | Anual o antes si existe cambio de personal | [45 empty] | P | E
|  | Realizar profesiograma y formato de remisión de exámenes medico ocupacionales. |  | Asesores SST | SST-FR-12 | Formato y profesiograma establecido | Única vez o si existen cambios | [49 empty] | P | E
|  | Realizar los exámenes médicos ocupacionales (preingreso, periódicos, egreso) de acuerdo a los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador |  | Responsable SG-SST/ Gerente | SST-FR-12 | Conceptos emitidos por el medico evaluador en el cual informe recomendaciones y restricciones laborales | Anual o antes si existe cambio de personal | [62 empty] | P
|  | Crear formato de reporte y seguimiento de recomendaciones y restricciones medico laborales. |  | Asesores SST | NA | Formatos establecidos | Única vez o si existen cambios | [49 empty] | P | E
|  | Comunicar recomendaciones y restricciones medico laborales de acuerdo a los resultados de los exámenes medico ocupacionales. |  | Responsable SG-SST | SST-FR-13 | Registros de comunicaciones | Anual o antes si existe cambio de personal | [63 empty] | P
|  | Crear formato de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales con respectiva acta de conformación de equipo investigador. |  | Asesores SST | NA | Formatos establecidos | Única vez o si existen cambios | [51 empty] | P | E
|  | Crear comité investigador de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. |  | Responsable SG-SST | SST-FR-15 | Acta de comité investigador | Única vez o si existen cambios | [65 empty] | P
| GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS | Realizar matriz IPEVR con participación de todos los trabajadores. |  | Asesores SST | SST-FR-16 | Matriz IPEVR | Anual o si existen cambios | [51 empty] | P | E
|  | Socializar matriz IPEVR y realizar seguimiento al cumplimiento de medidas establecidas principalmente en riesgo no tolerables. |  | Responsable SG-SST | SST-FR-16 | Soportes de acciones realizadas | Continuo | [68 empty] | P
|  | Realizar formato de entrega y matriz de EPP y programar capacitación. |  | Asesores SST | SST-FR-18 SST-FR-19 | Formatos establecidos | Única vez o si existen cambios | [53 empty] | P | E
| GESTIÓN DE AMENAZAS | Realizar instrumentos para la conformación de la brigada de emergencias y cronograma de capacitación y reuniones. |  | Asesores SST | NA | Formatos establecidos | Única vez o si existen cambios | [53 empty] | P | E
|  | Conformar brigada de emergencias, dotar, capacitar y realizar reuniones periódicas. |  | Responsable SG-SST/ Gerente | SST-FR-20 | Registros de conformación | Cada dos años o antes si existe un cambio | [70 empty] | P
VERIFICAR | VERIFICACIÓN DEL SG-SST | Autoevaluación de estándares mínimos del SG-SST del año 2021 con participación del COPASST |  | Responsable SG-SST COPASST | SST-FR-24 | Registro de autoevaluación SG-SST | Anual | [72 empty] | P
|  | Realizar modelo de acta de revisión por la dirección y programar reunión. |  | Asesores SST | NA | Modelo establecido | Única vez o si existen cambios | [55 empty] | P | E
|  | Realizar revisión de los resultados del SG-SST por la alta dirección. |  | Alta dirección Responsable SG-SST | SST-MOD-04 | Soporte de revisión por la alta dirección y comunicación de resultados | Anual | [74 empty] | P
|  | Seguimiento a la ejecución y cumplimiento del plan anual de trabajo 2021 |  | Responsable SG-SST | SST-FR-07 | Acta de seguimiento | Semestral | [73 empty] | P
ACTUAR | MEJORAMIENTO | Definir y realizar seguimiento a acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST, revisión de la alta dirección y observaciones de la ARL o autoridades. |  | Responsable SG-SST COPASST | GC-FR-15 | Planes de mejoramiento y plan anual de trabajo | Anual | [75 empty] | P
|  |  | Total Actividades Programadas Mes | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Total Actividades Aplazadas Mes | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Total Actividades Ejecutadas Mes | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 7 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 18
[6 empty] | Porcentaje Cumplimiento Mensual (%) |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
[6 empty] | Porcentaje Cumplimiento Trimestral (%) | [13 empty] | 0% | [16 empty] | 0% | [19 empty] | 0% | [21 empty] | 0%
[6 empty] | Porcentaje Cumplimiento Anual (%) | [13 empty] | 0% | [16 empty] | 0% | [19 empty] | 0% | [21 empty] | 0%
Nombre: José David Vargas |  |  | Nombre:
Representante Legal |  |  | Responsable SG-SST