## 2021
|  |  |  | FORMATO PLAN DE MEJORA | [12 empty] | Versión: 01
[17 empty] | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1
Código: GC-FR-15
[17 empty] | Fecha: 02/06/2021 | Página: 1 de 1
FECHA DE ELABORACIÓN: |  |  | 2021-07-10 |  | ELABORADOR POR: |  | Cristian Camilo Herrera, Flor Ángela Pinzón | CARGO | Asesores SST |  |  | ENTREGADO A: |  | Gerente
MOTIVO POR EL CUAL SE GENERA: |  |  | Resultados de autoevaluación del SG-SST realizada el 08/07/2021
ÍTEM | PROCESO O ESTÁNDAR | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD |  |  | TIPO DE ACCIÓN |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA |  | RESPONSABLES | FECHA DE EJECUCIÓN |  | SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
[10 empty] | Inicial | Final | Fecha de Seguimiento | Responsable del seguimiento |  | Eficacia de las medidas
[5 empty] | CORRECTIVA | DE MEJORA | [8 empty] | Si | No | Observaciones
1.1.1 | PLANEAR | No se evidencia asignación del responsable del SG-SST ni documento soporte. |  |  | X |  | Elaborar formato para asignación del responsable del SG-SST . |  | Asesores en SST | 2021-07-19 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | Gerente |  | X
[6 empty] | X | Asignar responsable del SG-SST que cumpla con el perfil exigido en el articulo 10 de la Resolución 0312 de 2019. |  | Responsable SG-SST | 2021-09-27 | 2021-10-09 | 2021-10-11 | Gerente
1.1.3 |  | No se evidencia asignación de recursos ni presupuesto anual. |  |  | X |  | Elaborar formato de asignación de recursos con respectivo presupuesto anual. |  | Asesores en SST | 2021-07-19 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | Gerente |  | X
[6 empty] | X | Asignar recursos para la implementación y mejora continua del SG-SST por parte de la alta dirección. |  | Responsable SG-SST | 2021-09-27 | 2021-10-09 | 2021-10-11 | Gerente
1.1.6 |  | No se evidencia conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo ni documento soporte. |  |  | X |  | Elaborar instrumentos para la convocatoria, votación, selección y conformación del COPASST. |  | Asesores en SST | 2021-07-19 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | Gerente |  | X
[6 empty] | X | Realizar la conformación del COPASST y cronograma de reuniones |  | Responsable SG-SST | 2021-09-27 | 2021-10-16 | 2021-10-18 | Gerente
1.1.8 |  | No se evidencia conformación del COCOLAB ni documento soporte. |  |  | X |  | Elaborar instrumentos para la convocatoria, votación, selección y conformación del COCOLAB. |  | Asesores en SST | 2021-07-19 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | Gerente |  | X
[6 empty] | X | Realizar la conformación del Comité de Convivencia laboral y cronograma de reuniones |  | Responsable SG-SST | 2021-09-27 | 2021-10-16 | 2021-10-18 | Gerente
1.2.1 |  | No se evidencia programa de capacitación anual ni soporte de la ejecución de actividades. |  |  | X |  | Documentar programa de capacitación de acuerdo a las prioridades identificadas en la identificación de peligros, informe diagnóstico condiciones de salud, entre otras. |  | Asesores en SST | 2021-07-19 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | Gerente |  | X
[6 empty] | X | Crear cronograma anual de capacitación. |  | Responsable SG-SST | 2021-07-19 | 2021-08-07 | 2021-08-09 | Gerente |  | X
2.1.1 |  | No se evidencia política SST ni soporte de socialización. |  |  | X |  | Documentar política SST de acuerdo a lineamiento exigidos en el Decreto 1072 de 2015. |  | Asesores en SST | 2021-07-19 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | Gerente |  | X
[6 empty] | X | Socializar política SST a todos los niveles de la organización |  | Responsable SG-SST | 2021-09-27 | 2021-11-06 | 2021-11-08 | Gerente
2.4.1 |  | No se evidencia plan anual de trabajo. |  |  | X |  | Crear formato plan anual de trabajo de acuerdo a los lineamientos exigidos en la Resolución 0312 de 2019. |  | Asesores en SST | 2021-07-19 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | Gerente |  | X
[6 empty] | X | Establecer plan anual de trabajo para el año 2021 |  | Responsable SG-SST | 2021-09-27 | 2021-10-09 | 2021-10-11 | Gerente
[6 empty] | X | Ejecutar plan anual de trabajo del año 2021 |  | Responsable SG-SST | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 2022-01-03 | Gerente
2.5.1 |  | No se evidencia tabla de retención documental en SST ni archivo del mismo. |  |  | X |  | Crear tabla de archivo o retención documental en SST. |  | Asesores en SST | 2021-07-19 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | Gerente |  | X
[6 empty] | X | Unificar y conservar el archivo del SG-SST por la periodicidad establecidas. |  | Responsable SG-SST | 2021-09-27 | 2021-12-31 | 2022-01-03 | Gerente
3.1.1 | HACER | No se evidencia perfil sociodemográfico de población trabajadora ni informe diagnóstico de condiciones de salud. |  |  | X |  | Elaborar formulario en google drive de perfil sociodemográfico de la población trabajadora. |  | Asesores en SST | 2021-07-19 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | Gerente |  | X
[6 empty] | X | Realizar encuesta de perfil sociodemográfico a todos los trabajadores. |  | Responsable SG-SST | 2021-09-27 | 2021-10-16 | 2021-10-18 | Gerente
[6 empty] | X | Analizar resultados del perfil sociodemográfico y establecer actividades de promoción y prevención de la salud. |  | Responsable SG-SST | 2021-09-27 | 2021-10-23 | 2021-10-25 | Gerente
3.1.2 |  | No se evidencia soporte de ejecución de las actividades de promoción y prevención en Salud. |  |  | X |  | Documentar principales programas de promoción y prevención en salud. |  | Asesores en SST | 2021-07-19 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | Gerente |  | X
[6 empty] | X | Ejecutar actividades establecidas en cada uno de los programas de promoción y prevención de la salud. |  | Responsable SG-SST | 2021-09-27 | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Gerente
3.1.4 |  | No se evidencian exámenes medico ocupacionales de ingreso y egreso de trabajadores |  |  | X |  | Realizar profesiograma y formato de remisión de exámenes medico ocupacionales. |  | Asesores en SST | 2021-07-19 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | Gerente |  | X
[6 empty] | X | Realizar exámenes medico ocupacionales a población trabajadora |  | Responsable SG-SST | 2021-09-27 | 2021-10-23 | 2021-10-25 | Gerente
3.1.6 |  | No se cuenta con instrumento de reporte y seguimiento de recomendaciones y restricciones medico laborales |  |  | X |  | Crear formato de reporte y seguimiento de recomendaciones y restricciones medico laborales. |  | Asesores en SST | 2021-07-19 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | Gerente |  | X
[6 empty] | X | Comunicar recomendaciones y restricciones medico laborales de acuerdo a los resultados de los exámenes medico ocupacionales. |  | Responsable SG-SST | 2021-09-27 | 2021-10-30 | 2021-11-01 | Gerente
3.2.2 |  | No se tienen instrumentos para la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales |  |  | X |  | Crear formato de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales con respectiva acta de conformación de equipo investigador. |  | Asesores en SST | 2021-07-19 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | Gerente |  | X
[6 empty] | X | Crear comité investigador y realizar investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales presentadas. |  | Responsable SG-SST | 2021-09-27 | 2021-11-06 | 2021-11-08 | Gerente
4.1.2 |  | No se evidencia matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos |  |  | X |  | Realizar matriz IPEVR con participación de todos los trabajadores. |  | Asesores en SST | 2021-07-19 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | Gerente |  | X
[6 empty] | X | Socializar matriz IPEVR y realizar seguimiento al cumplimiento de medidas establecidas principalmente en riesgo no tolerables. |  | Responsable SG-SST | 2021-09-27 | 2021-11-27 | 2021-11-29 | Gerente
4.2.6 |  | No se evidencia registro de entrega de elementos de protección personal ni soporte de capacitación respectiva. |  |  | X |  | Realizar formato de entrega y matriz de EPP y programar capacitación. |  | Asesores en SST | 2021-07-19 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | Gerente |  | X
[6 empty] | X | Realizar entrega de EPP al personal y ejecutar capacitación respectiva. |  | Responsable SG-SST | 2021-09-27 | 2021-11-27 | 2021-11-29 | Gerente
5.1.1 |  | No se evidencia soporte de socialización del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. |  |  | X |  | Programar socialización del plan de emergencias. |  | Asesores en SST | 2021-07-19 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | Gerente |  | X
[6 empty] | X | Ejecutar capacitación del plan de emergencias a todo el personal. |  | Responsable SG-SST | 2021-09-27 | 2021-10-23 | 2021-10-25 | Gerente
5.1.2. |  | No se evidencia conformación de brigada de emergencia ni documento soporte. |  |  | X |  | Realizar instrumentos para la conformación de la brigada de emergencias y cronograma de capacitación y reuniones. |  | Asesores en SST | 2021-07-19 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | Gerente |  | X
[6 empty] | X | Conformar brigada de emergencias, dotar, capacitar y realizar reuniones periódicas. |  | Responsable SG-SST | 2021-09-27 | 2021-11-27 | 2021-11-29 | Gerente
6.1.3 | VERIFICAR | No se evidencia instrumentos para la revisión anual por la alta dirección. |  |  | X |  | Realizar modelo de acta de revisión por la dirección y programar reunión. |  | Asesores en SST | 2021-07-19 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | Gerente |  | X
[6 empty] | X | Realizar revisión de los resultados del SG-SST por la alta dirección. |  | Responsable SG-SST | 2021-09-27 | 2021-12-25 | 2021-12-27 | Gerente