## Sheet1
GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SAN JOSÉ EN EL CORREGIMIENTO SEIS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META.
Semanas
Descripción del entregable | Entregables / actividades | N° Semanas | Revusión | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64 | S65 | S66 | S67 | S68 | S69 | S70 | S71 | S72 | S73 | S74 | S75 | S76 | S77 | S78 | S79 | S80 | S81 | S82 | S83 | S84 | S85 | S86 | S87 | S88 | S89 | S90 | S91 | S92 | S93 | S94 | S95 | S96 | S97 | % cumplimiento
Inicio del proyecto
1. Estudios técnicos | 1.1 Diagnóstico técnico | 1 | Planificado
Ejecutado
| 1.2 Estudio topográfico | 2 | Planificado
Ejecutado
| 1.3 Estudio de suelos | 3 | Planificado
Ejecutado
| 1.4 Estudio de tránsito | 2 | Planificado
Ejecutado
| 1.5 Diseño geométrico | 4 | Planificado
Ejecutado
| 1.6 Estudio hidrológico | 2 | Planificado
Ejecutado
| 1.7 Manejo ambiental | 2 | Planificado
Ejecutado
| 1.8 Presupuestos | 2 | Planificado
Ejecutado
2. Ejecución de obras | 2.1 Obras preliminares | 10 | Planificado
Ejecutado
| 2.2 Estructura vial terciaria en placa huella | 16 | Planificado
Ejecutado
| 2.3 Obras de drenaje | 8 | Planificado
Ejecutado
| 2.4 Obras de contención | 4 | Planificado
Ejecutado
| 2.5 Interventoría del proyecto | 94 | Planificado
Ejecutado
3. Obras de mantenimiento* | 3.1 Mantenimiento general | 2 | Planificado
Ejecutado
| 3.2 Limpieza de drenajes | 2 | Planificado
Ejecutado
Cierre del proyecto | Revisión de la veeduría de la comunidad | 2 | Planificado
Ejecutado
| Entrega del proyecto al municipio | 1 | Planificado
Ejecutado
| Acta de entrega | 1 | Planificado
Ejecutado
Total |  | 97
*Se realizan cada año durante la vida útil de la via (10 años)
Planeado
Ejecutado