ESPECIFICACIONES TECNICAS, CRONOGRAMA DE OBRA, APUS Y PRESUÚESTO DETALLADO

|  |  | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO |  |  |  | 1010-F-GCT-45-V2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROGRESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  | VIGENCIA XXXXX/XXXX/XXXX |  |  |
|  |  | FORMATO PRESUPUESTO OCIFICAL |  |  |  | PAGINA __DE__ |  |  |
| PRESUPUESTO OCIFICAL: GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SAN JOSÉ EN EL CORREGIMIENTO SEIS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIGENCIA XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SAN JOSÉ EN EL CORREGIMIENTO SEIS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  | XXXXX |  |  |  | XXX |  |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LONGITUD (m) 000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ancho de calzada (m) 000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área (m) 000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODIGO | ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL |
| 00 | 1 | PRELIMINARES, DEMOLICIONES |  |  |  |  | $ 270,203,681.16 |
| 00 | 1.1 | Comisión topogra permanent. Inc equipo, plano | MES | 19:00 | $ 12, 139,344.00 |  | $ 230,647,536.00 |
| 00 | 1.2 | Retiro sobrantes | M3 | 162.12 | $ 15, 157.00 |  | $ 2,457,252.84 |
| 00 | 1.3 | Demolición de concreto | M3 | 162.12 | $ 228,836.00 |  | $ 37,098,892.32 |
|  | 2 | EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS |  |  |  |  | $ 1,650,153,139,23 |
| 00 | 2.1 | Excav mecan inc retiro de sobrantes | M3 | 3173.08 | $ 19,121.00 |  | $ 60,672,462.68 |
| 00 | 2.2 | Relleno material | M3 | 14665.45 | $ 62,107.00 |  | $ 910,827,103.15 |
| 00 | 2.3 | Sub-base | M3 | 10528.29 | $ 64,460.00 |  | $678,653,,573.40 |
| 00 | 3 | PLACA HUELLA Y CUNETAS |  |  |  |  | $ 8,248,162,729.25 |
| 00 | 3.1 | Concreto piedra pegada | M3 | 4359.88 | $ 497,504.00 |  | $ 2,169,057,739.52 |
| 00 | 3.2 | Placa huella | M2 | 29065.87 | $ 91,515,.00 |  | $ 2,659,963,093.05 |
| 00 | 3.3 | Concreto Berma | M3 | 4997.71 | $ 355,336.00 |  | $ 1,775,866,280.56 |
| 00 | 3.4 | Acero refuerzo | KG | 436031.72 | $ 3,771.00 |  | $ 1,644,275,616.12 |
| 00 | 4 | OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA) |  |  |  |  | $ 780,232,998.10 |
| 00 | 4.1 |  | M3 | 1561.72 | $ 45,843.00 |  | $ 71,593,929.96 |
| 00 | 4.2 | Excav. Secas Conglomdo | M3 | 1228.33 | $ 66,637.00 |  | $ 81,852,226.21 |
| 00 | 4.3 | Relleno Mat.Tam. Max | DD | 24.00 | $ 445,343.00 |  | $ 10,688,232.00 |
| 00 | 4.4 | Manejo de agua | KG | 10517.40 | $ 3,771.00 |  | $ 39,661,115.40 |
| 00 | 4.5 | Acero refuerzo | M3 | 51.30 | $ 849,239.00 |  | $ 43,565,115.40 |
| 00 | 4.6 | Concreto | M3 | 23.52 | $ 357,724,00 |  | $ 8,413,668.48 |
| 00 | 4.7 | Concreto | M3 | 1272.65 | $ 400,243.00 |  | $ 509,745,958.35 |
| 00 | 4.8 | Suministro, Instalación | ML | 49.00 | $ 300,243.00 |  | $ 14,711,907.00 |
| 00 | 5 | SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  | $115,705,072.00 |
| 00 | 5.1 | Señal V sp/sr/SI | UN | 392.00 | $ 295,166.00 |  | $115,705,072.00 |
| Total | Costo Directo total |  |  |  |  | $ 11,065,457,619.74 |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTO INDIRECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Administración | % | 0.21 |  | $2,323,746,100.15 |
| l.1 | Imprevistos | % | 0.03 |  | $ 331,963,728.59 |
| U.1 | Utilidad | % | 0.07 |  | $ 774,582,033.38 |
|  | AIU | % | 0.31 |  | $3,430,291,862,12 |
| CT.1 | COSTO TOTAL DE LA 0BRA |  |  |  | $14,495,749,481,86 |
|  | COSTO TOTAL DE LA 0BRA AJUSTADO AL PESO |  |  |  | $14,495,749,482,00 |
| INT.1 | COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA |  |  |  | $1,014,702,464.00 |
| CT.2 | COSTO TOTAL 0BRA + INTERVENTORIA |  |  |  | $15,510,451,946.00 |

|  |  | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO |  | 1010-F-GCT-45-V2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROGRESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN |  | VIGENCIA XXXXX/XXXX/XXXX |
|  |  | FORMATO PRESUPUESTO OCIFICAL |  | PAGINA __DE__ |
| PRESUPUESTO OCIFICAL DE INTERVENTORIA |  |  |  |  |
| OBJETO: GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SAN JOSÉ EN EL CORREGIMIENTO SEIS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META. |  |  |  |  |
| Termino de Ejecución |  | 20.00 | Meses |

| PRESUPUETO PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Descripción | Cargo | Número de personas | Salarios | Tiempo mes | Dedicación mes | Valor total |
|  | Personal profesional |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ingeniero civil | Director interventoría | 1 | $ 6,136,495 | 20.00 | 50% | $31,364,950 |
| 2 | Ingeniero civil | Residente de interventoría | 1 | $2,998,291 | 20.00 | 100% | $59,965,820 |
| 3 | Ingeniero civil | Especialista pavimentos | 1 | $5,225,968 | 20.00 | 30% | $31,355,806 |
| 4 | Inspector interventoría | Inspector interventoría | 2 | $1,343,383 | 20.00 | 100% | $53,735,320 |
| A | Subtotal del personal |  |  |  |  |  | $206,421,896.00 |
| B | Factor multiplicador |  |  |  |  | 2.20 |  |
| C | Subtotal costos personal (A´B) |  |  |  |  |  | $454,128,171.00 |
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Tiempo mes | Dedicación mes | Valor mes | Valor total |
| 1 | Alquiler de topografía | unidad | 1 | 20.00 | 66% | $12,139,344 | $160,845,957.0 |
| 2 | Servicio de laboratorio | mes | 1 | 20.00 | 70% | $7,386,687 | $103,416,618.0 |
| 3 | Alquiler de vehículo | VEH/MES | 1 | 20.00 | 100% | $6,715,170 | $134,303,400.0 |
| Subtotal costos directos (1+2+3+4) |  |  |  |  |  |  | $398,562,975.00 |
| D | Costos de personal |  |  |  |  |  | $454,128,171.00 |
| E | Costos directos |  |  |  |  |  | $398,562,975.00 |
| F | IVA |  |  |  |  |  | $ 162,011,318.00 |
| G | Valor total interventoría |  |  |  |  |  | $1,014,702,464.00 |

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HOJA AUXILIAR CÁLCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR

1. Salarios

| ID | CONCEPTO | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

2. Gastos

| 11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |

3. Cotos directos no reembolsables

4. Honorarios (utilidad del consultor y costos no previstos)