## Hoja1
DIAGRAMA DE GANTT PRACTICA EMPRESARIAL
LUGAR: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | [6 empty] | DURACIÓN: 6 MESES - 960 HORAS | [8 empty] | TUTOR DE LA EMPRESA: SANDRA MILENA MATEUS SILVA | [6 empty] | PERIODO: 2016 -2
DEPENDENCIA: TALENTO HUMANO | [6 empty] | FECHA DE INICIO: 9 DE MARZO DE 2016 | [8 empty] | CARGO: COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ÁREA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [6 empty] | FECHA DE FINALIZACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016
NOMBRE: MARY ALEJANDRA PEREZ ARCINIEGAS | [6 empty] | HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00AM-12:00M Y 2:00PM-6:00PM | [8 empty] | TUTOR DE LA UNIVERSIDAD: JONATHAN DAVID MORALES MENDEZ
FACULTAD: INGENIERÍA INDUSTRIAL | [15 empty] | CARGO: DOCENTE
PROCESO |  | TIEMPO
N° | DESCRIPCIÓN | 09 DE MARZO A 09 DE ABRIL |  |  |  | 09 DE ABRIL A 09 MAYO |  |  |  | 09 DE MAYO A 09 DE JUNIO |  |  |  | 09 DE JUNIO A 09 DE JULIO |  |  |  | 09 DE JULIO A 09 DE AGOSTO |  |  |  | 09 DE AGOSTO A 09 DE SEPTIEMBRE
|  | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | SEMANA 15 | SEMANA 16 | SEMANA 17 | SEMANA 18 | SEMANA 19 | SEMANA 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24
PARTE I: INFORMES PARA COMITÉ DE PRACTICA
|  | 09 DE MARZO A 09 DE ABRIL SEMANA 1: FASE INICIAL; 09 DE MARZO A 09 DE ABRIL SEMANA 3: FASE INTERMEDIA | [13 empty] | FASE FINAL
1 | INICIO DE LA PRÁCTICA (INDUCCIÓN) | bar: 09 DE MARZO A 09 DE ABRIL SEMANA 1
2 | ENTREGA PRIMER INFORME
3 | ENTREGA SEGUNDO INFORME
4 | ENTREGA INFORME FINAL
5 | FINALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA
PARTE II: EJECUCIÓN DE FUNCIONES PARA EL CARGO
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS
1 | ELABORAR INFORME ESTADÍSTICO DE AUSENTISMO | bar: 09 DE MARZO A 09 DE ABRIL SEMANA 4; 09 DE ABRIL A 09 MAYO SEMANA 8
2 | REALIZAR INSPECCIONES | bar: 09 DE MARZO A 09 DE ABRIL SEMANA 4 to 09 DE MAYO A 09 DE JUNIO SEMANA 9
3 | PROMOVER, COOPERAR Y PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES DE BRIGADA DE EMERGENCIA | bar: 09 DE MARZO A 09 DE ABRIL SEMANA 4; 09 DE ABRIL A 09 MAYO SEMANA 8
4 | CONVOCAR A LAS REUNIONES DEL COPASST Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIEMIENTO DE COMPROMISOS | bar: 09 DE ABRIL A 09 MAYO SEMANA 6
5 | CONVOCAR A LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIEMIENTO DE COMPROMISOS | bar: 09 DE MARZO A 09 DE ABRIL SEMANA 4
6 | REGISTRAR ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOSÍMETROS | bar: 09 DE MARZO A 09 DE ABRIL SEMANA 4; 09 DE ABRIL A 09 MAYO SEMANA 8
7 | GESTIONAR ANTE LAS ESPS, FONDO DE PENSIONES, CAJA DE COMPENSACIÓN, ENTRE OTRAS, ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA SALUD | bar: 09 DE ABRIL A 09 MAYO SEMANA 6 to 09 DE ABRIL A 09 MAYO SEMANA 7
8 | PROGRAMAR, REGISTRAR Y CONTROLAR ASISTENCIA A EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE EGRESO A DOCENTES CATEDRA Y MEDIO TIEMPO
9 | PROGRAMAR, REGISTRAR Y CONTROLAR ASISTENCIA A EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO A DOCENTES CATEDRA Y MEDIO TIEMPO
10 | PROGRAMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A CITAS DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL RIESGO CARDIOVACULAR (RCV), REALIZADO POR PARTE DE NUTRICIÓN DE COMFENLCO A LOS TRABAJADORES PARTICIPANTES EN RIESGO MEDIO Y ALTO
11 | PROGRAMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A CITAS DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL RIESGO CARDIOVACULAR (RCV), REALIZADO POR PARTE DE PSICOLOGÍA DE COMFENLCO A LOS TRABAJADORES PARTICIPANTES EN RIESGO MEDIO Y ALTO
12 | PROGRAMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A CITAS DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL RIESGO CARDIOVACULAR (RCV), REALIZADO POR PARTE DE ENFERMERÍA DE COMFENLCO A LOS TRABAJADORES PARTICIPANTES EN RIESGO MEDIO Y ALTO
ACTIVIDADES DE TIPO RUTINARIAS
1 | REPORTAR ACCIDENTES DE TRABAJO A LA ARL | bar: 09 DE MARZO A 09 DE ABRIL SEMANA 2 to 09 DE MAYO A 09 DE JUNIO SEMANA 9
2 | REALIZAR INDUCCIÓN A RIESGOS LABORALES | bar: 09 DE MARZO A 09 DE ABRIL SEMANA 2 to 09 DE MAYO A 09 DE JUNIO SEMANA 9
3 | ENTREGAR SUMINISTRO Y REPOCISIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | bar: 09 DE MARZO A 09 DE ABRIL SEMANA 2 to 09 DE MAYO A 09 DE JUNIO SEMANA 9
4 | REGISTRAR LA ASISTENCIA A CAPACITACIONES | bar: 09 DE MARZO A 09 DE ABRIL SEMANA 2 to 09 DE MAYO A 09 DE JUNIO SEMANA 9
5 | PRMOVER LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE RIESGO CARDIOVASCULAR REALIZADO POR CONFENALCO | bar: 09 DE MARZO A 09 DE ABRIL SEMANA 2 to 09 DE MAYO A 09 DE JUNIO SEMANA 9
6 | REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE PAUSAS ACTIVAS | bar: 09 DE MARZO A 09 DE ABRIL SEMANA 2 to 09 DE MAYO A 09 DE JUNIO SEMANA 9
7 | LLEVAR REGISTRO Y CONTROL DE AFILIACIONES A LA ARLDE LOS ESTUDIANTES DE ÚLTIMOS SEMESTRES QUE REALIZAN PRÁCTICAS EMPRESARIALES, ASÍ COMO EXPEDIR EL CERTIFICADO CUNADO EL ESTUDIANTE LO SOLICITE | bar: 09 DE MARZO A 09 DE ABRIL SEMANA 2 to 09 DE MAYO A 09 DE JUNIO SEMANA 9
8 | EXPEDIR EL PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS AL PERSONAL DE PLANTA FÍSICA | bar: 09 DE MARZO A 09 DE ABRIL SEMANA 2 to 09 DE MAYO A 09 DE JUNIO SEMANA 9
9 | REPORTAR A CONTABILIDAD LAS CUENTAS DE COBRO DE LOS PEOVEEDORES (EDEPSA, FUMISAN, FUNSEICOL, COMFENALCO Y DOSIMETRIX) | bar: 09 DE MARZO A 09 DE ABRIL SEMANA 2 to 09 DE MAYO A 09 DE JUNIO SEMANA 9
10 | DIVULGAR Y PROPONER ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO | bar: 09 DE MARZO A 09 DE ABRIL SEMANA 2 to 09 DE MAYO A 09 DE JUNIO SEMANA 9
PARTE III: DOCUMENTACIÓN SG-SST / DECRETO 1072 DE 2015
|  | 09 DE MARZO A 09 DE ABRIL SEMANA 1: FASE 1: DIAGNÓSTICO |  |  |  | FASE 2: EJECUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN | [7 empty] | FASE 3: EVIDENCIA
1 | DIAGNOSTICAR EL ESTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2 | ACTUALIZAR PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
3 | ELABORAR MATRIZ DE PELIGROS
4 | REVISAR Y AJUSTAR MATRIZ DE PELIGROS
5 | REVISAR Y REESTRUCTURAR INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6 | ACTUALIZAR Y REGISTRAR DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN (SG-SST)
EJECUTADO
PENDIENTE POR EJECUTAR
ACTIVIDAD EN PROCESO