## Cronograma DETALLADO
[5 empty] | Plan. vs Ejec. |  |  |  | # de penalidades | % de penalidad | 2022
1200%
Semana
Categorias | ITERACIONES | Fase de la actividad | Actividad | Personal sugerido | Planeado |  | Ejecutado |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
 | time axis 2022-03-22 to 2023-07-18
 | time axis 2022-03-22 to 2023-07-18
[5 empty] | Inicio | Fin | Inicio | Fin |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [70 empty] | 30 | time axis 2022-03-22 to 2023-07-18
100%
| DURACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | 12 | 29 |  |  | 0 | 0%
Planeación | Fase | 4. Definición y 5. Implementación | FASE 4 Definición - FASE V Implementación | [5 empty] | 0 | 0%
| IT | ITERACIÓN 0 - PREPARACIÓN 12-15 |  |  | 12 | 15 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 0 | 4. Definición y 5. Implementación | Definir dinámica de gestión documental, repositorio, responsable de su manejo. | Valentina, Liliana | 12 | 15 |  |  | 10 | 0%
| Iteración 0 | 4. Definición y 5. Implementación | Definir artefacto para levantar ítems de configuración | Valentina, Liliana | 12 | 15 |  |  | 10 | 0%
| Iteración 0 | 4. Definición y 5. Implementación | Kickoff interno con el personal que participará en el proyecto | Valentina, Liliana | 15 | 15 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 0 | 4. Definición y 5. Implementación | Taller dinámica de trabajo | Valentina, Liliana | 15 | 15 |  |  | 0 | 0%
| IT | Diagnóstico TD |  | Valentina, Liliana |  |  |  |  | 0 | 0%
| Iteración 1 | ITERACIÓN 1 - DEFINICIÓN (GOV-II-STSM-MPM-PQA) 14-18 |  |  | 100%
| Iteración 1 | 4. Definición y 5. Implementación | Governance - Implementation Infraestructure - Gestión estratégica (GOV-STSM-II) | Jenny Antolínez, Ana Maria, Carlos Martinez, | 14 | 21 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 1 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización y documentación de Governance | Jenny Antolínez, Ana Maria, Carlos Martinez, | 14 | 18 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 1 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización y documentación de Infraestructura e implementación | Jenny Antolínez, Ana Maria, Carlos Martinez, | 14 | 18 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 1 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización y documentación de gestión estratégica | Jenny Antolínez, Ana Maria, Carlos Martinez, | 14 | 18 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 1 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes PA (GOV-STSM- |  | 19 | 19 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 1 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 20 | 20 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 1 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 21 | 21 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 1 | 4. Definición y 5. Implementación | Medición y Análisis (MPM) | Diego Sanchez, Ana Maria | 14 | 21 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 1 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización de medición y análisis |  | 14 | 18 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 1 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes | Diego Sanchez, Ana Maria | 19 | 19 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 1 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación | Diego Sanchez, Ana Maria | 20 | 20 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 1 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación | Diego Sanchez, Ana Maria | 21 | 21 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 1 | 4. Definición y 5. Implementación | Aseguramiento de calidad de procesos (PQA) | Angelica cantillo, Valentina Miranda | 14 | 18
| Iteración 1 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización de calidad de procesos |  | 14 | 15 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Iteración 1 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 16 | 16 |  |  | 0 | 0
| Iteración 1 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 17 | 17 |  |  | 0 | 0
| Iteración 1 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 18 | 18 |  |  | 0 | 0
| IT | ITERACIÓN 2 - (CAR, CAR, IRP)14-20 |  |  | 100%
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Iteración 2 | 4. Definición y 5. Implementación | Análisis de causa y resolución (CAR) | Bryan Dávila, Valentina Miranda | 14 | 20 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 2 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización decausa y resolución |  | 14 | 17 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 2 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 18 | 18 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 2 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 19 | 19 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 2 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 20 | 20 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 2 | 4. Definición y 5. Implementación | Toma de decisión (DAR) | Bryan Dávila, Alejandra Cortes | 14 | 20 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 2 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización toma de decisión |  | 14 | 17 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 2 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 18 | 18 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 2 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 19 | 19 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 2 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 20 | 20 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 2 | 4. Definición y 5. Implementación | Gestión de incidentes y prevención (IRP) | Juan Manuel Palacios, Ricardo Amaya y Natalina Nuñez | 14 | 21 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 2 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización DE GESTIÓN DE INCIDENTES |  | 14 | 18 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 2 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 19 | 19 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 2 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 20 | 20 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 2 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 21 | 21 |  |  | 0 | 0%
| IT | ITERACIÓN 3- (OT,PAD,PCM,RSK)19-25 |  |  | 100%
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Iteración 3 | 4. Definición y 5. Implementación | Entrenamiento organizacional | Juan Manuel Palacios, Luisa Angarita | 19 | 24 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 3 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización ENTRENAMIENTO ORGANIZACIONAL |  | 19 | 21 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 3 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 22 | 22 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 3 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 23 | 23 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 3 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 24 | 24 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 3 | 4. Definición y 5. Implementación | Gestión de procesos (PCM-PAD) | Bryan Dávila, Juan Manuel PalacioS | 19 | 24 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 3 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización DE GESTIÓN DE PROCESOS |  | 19 | 21 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 3 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 22 | 22 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 3 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 23 | 23 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 3 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 24 | 24 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 3 | 4. Definición y 5. Implementación | Gestión de Riesgos (RSK) | Alejandra Cortes, Valentina Miranda | 19 | 25 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 3 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización GESTIÓN DE RIESGOS |  | 19 | 22 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 3 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 23 | 23 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 3 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 24 | 24 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 3 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 25 | 25 |  |  | 0 | 0%
| IT | ITERACIÓN 4 - (RDM, CONT, CM)23-31 |  |  | 100%
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Iteración 4 | 4. Definición y 5. Implementación | Desarrollo y Gestión de requisitos del servicios (RDM) | Valentina, Líderes de los servicios | 23 | 31 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 4 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Desarrollo y Gestión de requisitos del servicios (RDM) |  | 23 | 28 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 4 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 29 | 29 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 4 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 30 | 30 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 4 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 31 | 31 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 4 | 4. Definición y 5. Implementación | Gestión de continuidad (CONT) | Alejandra Cortes, Diego Mateus | 23 | 31 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 4 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Gestión de continuidad (CONT) |  | 23 | 28 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 4 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 29 | 29 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 4 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 30 | 30 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 4 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 31 | 31 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 4 | 4. Definición y 5. Implementación | Gestión de configuración (CM) | Valentina Miranda, Juan Manuel Palacio personas del proceso | 23 | 31 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 4 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Gestión de configuración (CM) |  | 23 | 28 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 4 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 29 | 29 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 4 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 30 | 30 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 4 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 31 | 31 |  |  | 0 | 0%
| IT | ITERACIÓN 5 - (Servicios de Nómina y Abastecimiento y Compras)29-46 |  |  | 100%
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [70 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | NÓMINA |  |  | 29 | 46 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Estimación (EST) -Consultoría Servicio de nómina | Juan Manuel Palacios líderes de procesos | 29 | 32 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Estimación (EST) |  | 29 | 32 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 33 | 33 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 34 | 34 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 35 | 35 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Gestión de Proyectos (PLAN-MC) - TRANSVERSAL |  | 33 | 35 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Gestión de Proyectos (PLAN-MC) - TRANSVERSAL |  | 33 | 33 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 34 | 34 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 35 | 35 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 35 | 35 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Gestión de Proyectos (PLAN-MC) - S1 |  | 33 | 38 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Gestión de Proyectos (PLAN-MC) |  | 33 | 35 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 36 | 36 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 37 | 37 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 38 | 38 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Prestación del servicio (SDM-VV) - S1 |  | 36 | 43 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Prestación del servicio (SDM-VV) - S1 |  | 36 | 40 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 41 | 41 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 42 | 42 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 43 | 43 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Revisión par (PR) - TRANSVERSAL |  | 41 | 42 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Revisión par (PR) - TRANSVERSAL |  | 41 | 41 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 41 | 41 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 42 | 42 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 42 | 42 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Revisión par (PR) - S1 |  | 41 | 46 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Revisión par (PR) - S1 |  | 41 | 43 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 44 | 44 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 45 | 45 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 46 | 46 |  |  | 0 | 0%
| IT | ITERACIÓN 5 - (Servicios de abastecimiento y compras)29-46 |  |  | 100%
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [70 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ABASTECIMIENTO Y COMPRAS |  |  | 29 | 46
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Estimación (EST) -Consultoría Servicio de nómina | Alejandra Cortes | 29 | 32 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Estimación (EST) |  | 29 | 32 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 33 | 33 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 34 | 34 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 35 | 35 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Gestión de Proyectos (PLAN-MC) - TRANSVERSAL |  | 33 | 33 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 34 | 34 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 35 | 35 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 35 | 35 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Gestión de Proyectos (PLAN-MC) - S1 |  | 33 | 38 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Gestión de Proyectos (PLAN-MC) |  | 33 | 35 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 36 | 36 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 37 | 37 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 38 | 38 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Prestación del servicio (SDM-VV) - S1 |  | 36 | 43 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Prestación del servicio (SDM-VV) - S1 |  | 36 | 40 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 41 | 41 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 42 | 42 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 43 | 43 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Revisión par (PR) - TRANSVERSAL |  | 41 | 41 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 41 | 41 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 42 | 42 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 42 | 42 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Revisión par (PR) - S1 |  | 41 | 46 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Revisión par (PR) - S1 |  | 41 | 43 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 44 | 44 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 45 | 45 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 5 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 46 | 46 |  |  | 0 | 0%
| IT | ITERACIÓN 6 - (Servicios Financieros y Transformación digital )44-11 |  |  | 100%
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [70 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Servicios financieros |  |  | 44 | 11 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Estimación (EST) -Consultoría Servicio de nómina | Bryan Davila | 44 | 50 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Estimación (EST) |  | 44 | 47 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 48 | 48 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 49 | 49 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 50 | 50 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Gestión de Proyectos (PLAN-MC) - TRANSVERSAL |  | 33 | 33 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 34 | 34 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 35 | 35 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 35 | 35 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Gestión de Proyectos (PLAN-MC) - S1 |  | 48 | 2 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Gestión de Proyectos (PLAN-MC) |  | 48 | 51 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 52 | 52 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Prestación del servicio (SDM-VV) - S1 |  | 52 | 7 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Prestación del servicio (SDM-VV) - S1 |  | 52 | 4 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 5 | 5 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 7 | 7 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Revisión par (PR) - S1 |  | 5 | 11 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Revisión par (PR) - S1 |  | 5 | 8 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 9 | 9 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 10 | 10 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 11 | 11 |  |  | 0 | 0%
| IT | ITERACIÓN 6 - (Servicios de transformación digital)44-11 |  |  | 100%
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [70 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Transformación digital |  |  | 44 | 11
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Estimación (EST) -Consultoría Servicio de nómina | Valentina Miranda | 44 | 50 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Estimación (EST) |  | 44 | 47 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 48 | 48 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 49 | 49 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 50 | 50 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Gestión de Proyectos (PLAN-MC) - TRANSVERSAL |  | 33 | 33 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 34 | 34 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 35 | 35 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 35 | 35 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Gestión de Proyectos (PLAN-MC) - S1 |  | 48 | 2 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Gestión de Proyectos (PLAN-MC) |  | 48 | 51 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 52 | 52 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Prestación del servicio (SDM-VV) - S1 |  | 52 | 7 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Prestación del servicio (SDM-VV) - S1 |  | 52 | 4 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 5 | 5 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 7 | 7 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Revisión par (PR) - TRANSVERSAL | [5 empty] | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes | [5 empty] | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación | [5 empty] | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación | [5 empty] | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Revisión par (PR) - S1 |  | 5 | 11 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Definición o actualización Revisión par (PR) - S1 |  | 5 | 8 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de revisor PAR y ajustes |  | 9 | 9 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Reunión de aprobación |  | 10 | 10 |  |  | 0 | 0%
| Iteración 6 | 4. Definición y 5. Implementación | Capacitación |  | 11 | 11 |  |  | 0 | 0%
| IT | FASE 5 ANALISIS DE RESULTADOS14-17 |  |  | 100%
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [70 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| FASE 5 | FASE 5 | PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN |  | 14 | 14 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| FASE 5 | Diagnóstico | Evaluación en SITIO |  | 15 | 17 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| FASE 6 | FASE 6 AJUSTES |  |  | 100%
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [70 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| FASE 6 | AJUSTES | Ajustes según hallazgos a los procesos |  | 18 | 21 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| FASE 7 | FASE 7 EVALUACIÓN OFICIAL CMMI 20-29 |  |  | 100%
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [70 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| FASE 7 | certificación | Appraisal Team Training |  | 20 | 21 |  |  | 0 | 0%
| FASE 7 | certificación | Planeación y preparación |  | 20 | 23 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| FASE 7 | certificación | Evaluación en Terreno y entrega de resultados |  | 23 | 29 |  |  | 0 | 0%
[93 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Volver
Note on J1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cuenta la cantidad de penalidades por cada etapa. Respuesta: Cantidad de semanas de retraso
Note on K1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 100% - ( % porcentaje de descuento * # de penalidades). Respuesta: El porcentaje de penalidad se calcula con respecto a la cantidad total de semanas proyectadas. Ej. Duracion 7 semanas, el porcentaje de retraso por semana corresponde a 100% /7 Semanas = 14,2 +/- 14 %
Note on D4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TENER EN CUENTA LOS HALLAZGOS EN EL DIAGNÓSTICO
Note on F26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La primera semana debe ser la semana 13, máximo la cartoce, esto nos mueve el cronagrama 2 semanas