## Cronograma
Mes | Semana | Actividad Detallada | Responsable | Entregable | KPI / Indicador | Inicio | Fin
0 - Preparación | Semana 1 | Reunión Kick-off y definición de presupuesto | Dirección General | Acta de reunión | Plan aprobado | 2025-10-01 | 2025-10-07
0 - Preparación | Semana 2 | Auditoría de redes, empaques y activos | Community Manager | Informe diagnóstico | Checklist activos 100% | 2025-10-08 | 2025-10-14
0 - Preparación | Semana 3 | Definición de KPIs iniciales y dashboard | Dirección + Finanzas | Plantilla de KPIs | Dashboard configurado | 2025-10-15 | 2025-10-21
0 - Preparación | Semana 4 | Elaboración calendario editorial semestral | Community Manager | Calendario de contenidos | Publicaciones planificadas | 2025-10-22 | 2025-10-28
1 - Producto/Setup | Semana 5 | Diseño de portafolio estrella (5 productos) | Producción + Comercial | Lista de SKUs priorizados | Portafolio definido | 2025-10-29 | 2025-11-04
1 - Producto/Setup | Semana 6 | Diseño y prueba de empaques | Diseñador externo | Prototipos de empaque | Aprobación de 2 modelos | 2025-11-05 | 2025-11-11
1 - Producto/Setup | Semana 7 | Integración con WhatsApp Business e Instagram Shopping | Community Manager | Catálogo en línea | Plataforma activa | 2025-11-12 | 2025-11-18
1 - Producto/Setup | Semana 8 | Definición de política de precios y promos iniciales | Gerente Comercial | Lista de precios | Precio de penetración definido | 2025-11-19 | 2025-11-25
2 - Contenidos | Semana 9 | Producción de lote fotográfico + reels | Community Manager + Aliado creativo | 20 piezas de contenido | Material listo | 2025-11-26 | 2025-12-02
2 - Contenidos | Semana 10 | Lanzamiento campaña temática #PostreDelMes | Community Manager | Posts y reels publicados | Alcance +15% | 2025-12-03 | 2025-12-09
2 - Contenidos | Semana 11 | Contactar y cerrar trato con micro-influencers | Comercial | 5 contratos cerrados | 3 colaboraciones activas | 2025-12-10 | 2025-12-16
2 - Contenidos | Semana 12 | Prueba inicial de pauta publicitaria digital | Community Manager | Campaña activa | CTR ≥1.0% | 2025-12-17 | 2025-12-23
3 - Fidelización | Semana 13 | Lanzar programa de fidelización digital | Community Manager | Plataforma activa | 10% clientes inscritos | 2025-12-24 | 2025-12-30
3 - Fidelización | Semana 14 | Prospección B2B: contacto con cafeterías y oficinas | Gerente Comercial | Lista de interesados | 10 contactos/semana | 2025-12-31 | 2026-01-06
3 - Fidelización | Semana 15 | Ruta estratégica de la van en puntos clave | Encargado Logística | Mapa de rutas | Cobertura optimizada | 2026-01-07 | 2026-01-13
3 - Fidelización | Semana 16 | Implementación de encuesta posventa vía WhatsApp | Soporte administrativo | Formulario digital | 80% respuestas positivas | 2026-01-14 | 2026-01-20
4 - Optimización | Semana 17 | Revisión campañas Ads y optimización | Community Manager | Informe optimización | ROI positivo | 2026-01-21 | 2026-01-27
4 - Optimización | Semana 18 | Promoción temporal (2x1/Combo oficina) | Comercial | Promoción activa | Ventas +10% | 2026-01-28 | 2026-02-03
4 - Optimización | Semana 19 | Participación en feria o evento local | Dirección + Comercial | Stand instalado | 100 leads recolectados | 2026-02-04 | 2026-02-10
4 - Optimización | Semana 20 | Mejoras UX en WhatsApp e Instagram Shop | Community Manager | Checkout optimizado | Tiempo respuesta -20% | 2026-02-11 | 2026-02-17
5 - Alianzas | Semana 21 | Firma de alianzas con cafeterías/mini-retail | Gerente Comercial | 3 contratos firmados | 25% ventas vía aliados | 2026-02-18 | 2026-02-24
5 - Alianzas | Semana 22 | Optimización logística y convenio domiciliarios | Encargado Logística | Plan de costos actualizado | -10% costo por pedido | 2026-02-25 | 2026-03-03
5 - Alianzas | Semana 23 | Campaña de contenido generado por usuarios (UGC) | Community Manager | Concurso activo | 50 participaciones | 2026-03-04 | 2026-03-10
5 - Alianzas | Semana 24 | Revisión branding en punto físico (empaque/señalética) | Producción + Diseñador | Manual de branding | NPS +10% | 2026-03-11 | 2026-03-17
6 - Evaluación | Semana 25 | Evaluación integral de KPIs vs metas | Dirección + Finanzas | Informe final | ≥80% metas cumplidas | 2026-03-18 | 2026-03-24
6 - Evaluación | Semana 26 | Reunión de cierre y planificación siguiente semestre | Dirección General | Acta de cierre | Plan ajustado | 2026-03-25 | 2026-03-31
6 - Evaluación | Semana 27 | Documentar procesos (manuales, scripts, checklists) | Soporte Administrativo | Manual operativo | Procesos estandarizados | 2026-04-01 | 2026-04-07
6 - Evaluación | Semana 28 | Preparar pitch para inversión / Cámara de Comercio | Dirección + Comercial | Pitch deck | 1 propuesta presentada | 2026-04-08 | 2026-04-14